## แบบ ผด.01
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 18 | 21.1765 | 4131100 | 19.2916 | กองช่าง
รวม | 18 | 21.1765 | 4131100 | 19.2916
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 12.9412 | 738000 | 3.4464 | สำนักงานปลัด,กองคลัง
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 2.3529 | 80000 | 0.37359 | กองช่าง
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.1765 | 30000 | 0.1401 | สำนักงานปลัด
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.1765 | 50000 | 0.23349 | สำนักงานปลัด
รวม | 15 | 17.6471 | 898000 | 4.1935
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 4.7059 | 60000 | 0.28019 | สำนักงานปลัด
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 4.7059 | 11910000 | 55.618 | สำนักงานปลัด
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 5.8824 | 220000 | 1.0274 | สำนักงานปลัด
รวม | 13 | 15.2941 | 12190000 | 56.9256
7
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๔.1 แผนงานการศึกษา | 12 | 14.1176 | 2899833 | 13.5418 | กองการศึกษาฯ
รวม | 12 | 14.1176 | 2899833 | 13.5418
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
5.1 แผนงานการเกษตร | 7 | 8.2353 | 130000 | 0.60708 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม | 7 | 8.2353 | 130000 | 0.60708
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 3.5294 | 405000 | 1.8913 | กองสาธารณสุข
รวม | 3 | 3.5294 | 405000 | 1.8913
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.1765 | 30000 | 0.1401 | กองการศึกษาฯ
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 9.4118 | 450000 | 2.1014 | กองการศึกษาฯ
รวม | 9 | 10.5882 | 480000 | 2.2415
8
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.1765 | 30000 | 0.1401 | กองสาธารณสุข
รวม | 1 | 1.1765 | 30000 | 0.1401
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 7 | 8.2353 | 250000 | 1.1675 | สำนักงานปลัด
รวม | 7 | 8.2353 | 250000 | 1.1675
รวมทั้งสิ้น | 85 | 100 | 21413933 | 100
9

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ | 200000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองช่าง
| บัวใหญ่ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในตำบลบัวใหญ่ หรือค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
2 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 3.60 เมตร | 189100 | บ้านหันเก่า | กองช่าง
| จากเขตประปาถึงฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ | ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หมู่ที่ 12
|  | ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
3 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 5.0 เมตร | 231000 | บ้านท่าเนิน | กองช่าง
| จากคุ้มสวนผักถึงสามแยกอั่งเปา | ยาว 85 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หมู่ที่ 4
| รีสอร์ท (ต่อจากงบปี 60) | ไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
10
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร | 247000 | บ้าน | กองช่าง
| จากบ้านนายชื่นถึงบ้าน น.ส.พิกุล | ยาว 120 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หนองพะเนียด
| หมื่นนารินทร์ | ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | หมู่ที่ 3
|  | จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  | ตำบลบัวใหญ่
5 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร | 247000 | บ้าน | กองช่าง
| ต่อจากงบปี 59 ถึงบ้านห้วยแคน | ยาว 120 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หนองตะไก้
|  | ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | หมู่ที่ 7
|  | จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  | ตำบลบัวใหญ่
6 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร | 247000 | บ้านหนองปรือ | กองช่าง
| จากบ้านหนองปรือเชื่อมต่อบ้าน | ยาว 120 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หมู่ที่ 5
| หนองแวงเนินสวัสดิ์ | ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร | 280900 | บ้านหนองแวง | กองช่าง
| จากบ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์เชื่อมต่อ | ยาว 138 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | เนินสวัสดิ์
| บ้านหนองปรือ | ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | หมู่ที่ 14
|  | จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  | ตำบลบัวใหญ่
11
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร | 280900 | บ้านดอนฆ่าเสือ | กองช่าง
| รอบสระหนองสะแบง (ต่อจากงบปี 59) | ยาว 138 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หมู่ที่ 9
|  | ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
9 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คศล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร | 260700 | บ้านคึมม่วง | กองช่าง
| บริเวณคุ้มน้อยรวมมิตร | ยาว 145 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล. |  | หมู่ที่ 13
|  | ไม่น้อยกว่า 507.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
10 | ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างหอถังสูง 12 เมตร พร้อมถัง | 299000 | บ้านโนนพลวง | กองช่าง
| บ้านโนนพลวง พร้อมถังน้ำ | บรรจุน้ำ 4 ถัง รวมความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร |  | หมู่ที่ 2
|  | พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ |  | ตำบลบัวใหญ่
แปลน อบต.กำหนด
11 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโจด หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 29 เมตร | 350000 | บ้านห้วยโจด | กองช่าง
|  | ยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง |  | หมู่ที่ 6
|  | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. |  | ตำบลบัวใหญ่
กำหนด
12
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน | 247600 | บ้านสระครก | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 บ้านสระครก | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร พร้อม |  | หมู่ที่ 10
|  | ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน |  | ตำบลบัวใหญ่
อบต.กำหนด
13 | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น | 46500 | บ้านคึมม่วง | กองช่าง
| บ้านคึมม่วง บริเวณที่นานายอ้วย | ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 หนา 0.10 เมตร หรือ |  | หมู่ที่ 13
|  | พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. |  | ตำบลบัวใหญ่
14 | ก่อสร้างซุ้มประตูบ้านหนองปรือ หมู่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างซุ้มประตูบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 | 100000 | บ้านหนองปรือ | กองช่าง
|  | ขนากว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | หมู่ที่ 5
|  | จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  | ตำบลบัวใหญ่
15 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 | 250000 | บ้านห้วยแคน | กองช่าง
| จากบ้านนายอุดร เยี่ยมไธสง ถึงบ้าน | เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำความ |  | หมู่ที่ 8
| นายรังสรรค์ สีปัตหา | ยาว รวม 220 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  | ตำบลบัวใหญ่
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
13
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 | จุดที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร | 220000 | บ้านน้ำอ้อม | กองช่าง
| พร้อมฝาปิด จากบ้านนางมณฑา | ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ความยาว |  | หมู่ที่ 11
| ถึงบ้านนายเฉลียว กล้าหาญ | รวม 82 เมตร |  | ตำบลบัวใหญ่
จุดที่ 2วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวม 156
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
17 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี ขนาดกว้าง | 135000 | บ้านป่าตอง | กองช่าง
| บริเวณศาลากลางบ้านถึงบ้านนาย | 0.50 เมตร ลึก 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คศล. และ |  | หมู่ที่ 1
| สมบุญ โพยนอก | บ่อพัก ความยาว รวม 150 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย |  | ตำบลบัวใหญ่
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 299400 | บ้านป่าตอง | กองช่าง
| บ้านป่าตอง (คุ้มกลาง) | 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ความยาวรวม 85 |  | หมู่ที่ 1
|  | เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |  | ตำบลบัวใหญ่
ตามแบบแปลน อบต.กำหนด
รวม | 18 |  | 4131100
14

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต.บัวใหญ่เคลื่อนที่ร่วมกับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.บัวใหญ่เคลื่อนที่ | 70000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| อำเภอหรือหน่วยงานราชการ | ร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานราชการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2 | โครงการจ้างนักเรียนทำงานในช่วง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนทำงาน | 50000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ปิดภาคเรียน | ในช่วงปิดภาคเรียน
3 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | 30000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| การปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น | การปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
4 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ | 20000 | สถานที่ | ทุกกอง/ส่วน
| กฎหมายแก่สมาชิกสภาฯ และ | กฎหมายแก่สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร พนักงาน |  | ฝึกอบรมฯ | อบต.บัวใหญ่
| ผู้บริหาร พนักงาน อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
15
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ | 300000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| สภาท้องถิ่น | เลือกตั้งซ่อมของ อบต.บัวใหญ่ |  | บัวใหญ่
6 | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างสำรวจความพึง | 30000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ของผู้รับบริการ | พอใจของผู้รับบริการ
7 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม | 10000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
จริยธรรม
8 | โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา | 50000 | หน่วยงานอื่น | สำนักงานปลัด
| ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา | ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น |  | ต่างจังหวัด
ท้องถิ่น
9 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล | 18000 | ท้องถิ่น | สำนักงานปลัด
| การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ |  | อำเภอบัวใหญ่
10 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 10000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองคลัง
| ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระ | และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระภาษี เช่น
| ภาษี | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
16
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 150000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองคลัง
| ทรัพย์สิน | และทะเบียน ในการเตรียมการจัดทำแผนที่แม่บท
การคัดลอกข้อมูล สำรวจข้อมูลภาคสนาม ฯลฯ
รวม | 11 |  | 738000
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 40000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง
| งานด้านเคหะและชุมชน | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
2 | โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 40000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง
| รวมบัวใหญ่ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
รวม | 2 |  | 80000
17
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม | 30000 | หมู่ที่ 1-14 | สำนักงานปลัด
| ภาคประชาชน อบต.บัวใหญ่ | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม |  | ตำบลบัวใหญ่
ฯลฯ
รวม | 1 |  | 30000
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อความ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง | 50000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| สมานท์และปรองดอง | นักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 1 |  | 50000
18

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่ | 10000 | กลุ่มผู้สูงอายุ | สำนักงานปลัด
|  | ในการจัดกิจกรรมต่างๆ |  | ตำบลบัวใหญ่
2 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบัวใหญ่ | 20000 | กลุ่มพัฒนาสตรี | สำนักงานปลัด
|  | ในการจัดกิจกรรมต่างๆ |  | ตำบลบัวใหญ่
3 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลบัวใหญ่ | 20000 | กลุ่มอาชีพ | สำนักงานปลัด
|  | ในการจัดกิจกรรมต่างๆ |  | ตำบลบัวใหญ่
4 | อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการตำบลบัวใหญ่ | 10000 | กองทุน | สำนักงานปลัด
| บัวใหญ่ |  |  | สวัสดิการ
ตำบลบัวใหญ่
รวม | 4 |  | 60000
19
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการออกเยี่ยมพบปะประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 50000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ตำบลบัวใหญ่ | ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลัก | 9500000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับ 12 เดือน
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม | 2300000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ได้รับ 12 เดือน
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 60000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ 12 เดือนๆ ละ 500 บาท
ต่อเดือนต่อคน
รวม | 4 |  | 11910000
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 150000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| องค์ราชัน | ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
20
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เข่น ค่าวิทยากร | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ยาเสพติด | ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 30000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
4 | โครงการพ่อ - แม่ดีเด่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าใบ | 5000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
ประกาศนียบัตร ฯลฯ
5 | โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 15000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| เข้มแข็ง | ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
รวม | 5 |  | 220000
21

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๔.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| ต่างประเทศ | วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
2 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| ให้เด็กและเยาวชน อบต.บัวใหญ่ | เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
| (โตไปไม่โกง) | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
3 | ค่าจัดการเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน | 110000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
|  | และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ศพด. ฯลฯ |  | อบต.บัวใหญ่
4 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 294000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  | อบต.บัวใหญ่
5 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดเตรียม | 10000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| และคณะกรรมการบริหาร ศพด. | สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ |  | อบต.บัวใหญ่
6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. | 50000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| เด็กเล็ก | 2 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  | อบต.บัวใหญ่
22
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๔.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตตำบล | 100000 | โรงเรียนในเขต | กองการศึกษาฯ
|  | บัวใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ฯลฯ |  | ตำบลบัวใหญ่
8 | อุดหนุนกิจกรรม กศน. ตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านการศึกษาแก่ | 20000 | กศน. | กองการศึกษาฯ
|  | กศน. ตำบลบัวใหญ่ |  | ตำบลบัวใหญ่
9 | โครงการกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาส่งเสริมพัฒนา | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| ปฐมวัย | การเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ รางวัล
ค่ากรรมการตัดสิน ฯลฯ
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ | 20000 | สถานที่ | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศึกษาดูงาน ศพด. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ |  | ศึกษาดูงาน
ค่าพาหนะ ฯลฯ
11 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. | 835833 | ศพด. 2 แห่ง | กองการศึกษาฯ
|  | 2 แห่ง และโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่ 5 แห่ง |  | ร.ร.ในเขตตำบล
บัวใหญ่ 5 แห่ง
12 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต | 1400000 | โรงเรียนสังกัด | กองการศึกษาฯ
| โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล | ตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง |  | สพฐ. ในเขตตำบล
บัวใหญ่ 5 แห่ง
รวม | 12 |  | 2899833
23

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๕.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเชิดชูเกียติ ประชาชนผู้ปฏิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียติ ประชาชน | 10000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ผู้ปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | การเกษตร
2 | โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| เศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  |  | การเกษตร
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| กลุ่มอาชีพ | ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | การเกษตร
4 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| พอเพียง | อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  |  | การเกษตร
5 | โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
|  | ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | การเกษตร
6 | โครงการปลูกป่าในวันรักต้นไม้ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อ | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| แห่งชาติหรือในวันสำคัญต่างๆ | พันธ์กล้าไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  |  | การเกษตร
7 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อ | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองส่งเสริม
| พระราชดำริ | พันธ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | การเกษตร
รวม | 7 |  | 130000
24

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจ้างเหมาฉีด | 100000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองสาธารณสุข
| ประจำปี 2561 | วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อ | 200000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองสาธารณสุข
| เลือดออก ประจำปี 2561 | น้ำยาพ่นหมอกควัน วัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆ จ้างเหมา
ฉีดพ่นหมอกควัน ฯลฯ
3 | อุดหนุน ศสมช. ประจำหมู่บ้านตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรร | 105000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองสาธารณสุข
| บัวใหญ่ | เป็นค่าดำเนินการของ อสม. หมู่บ้านละ 7,500 บาท เพื่อให้
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 3. การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นใน ศสมช.
รวม | 3 |  | 405000
25

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "การจัดรัฐพิธีและ | 30000 | ที่ทำการ | กองการศึกษาฯ
| อำเภอบัวใหญ่ | งานราชพิธีต่างๆ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง |  | ปกครอง
|  | พระบรมศพฯ" |  | อำเภอบัวใหญ่
รวม | 1 |  | 30000
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเทิดทูน ปกป้องและเทิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | 100000 | อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | เนื่องวันสำคัญเพื่อรำลึกถึงบรรพกษัตริย์ ฯลฯ
2 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ | 30000 | อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| เกี่ยวกับวันผู้สูงประเพณีสงกรานต์ | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
26
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ | 100000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ฯลฯ
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อ | 70000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| กีฬาตำบลบัวใหญ่ | อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ประจำศูนย์พัฒนากีฬา ฯลฯ
5 | โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารีและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดขบวน | 70000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | แห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
6 | โครงการอบรมธรรมะ ส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ | 20000 | ตำบลบัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| พระพุทธศาสนา | ค่าจัดเอกสารดำเนินการ ฯลฯ
7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานฉลองชัย | 40000 | อำเภอบัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ
| บัวใหญ่ | ท่านท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
8 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมในการดำเนิน | 20000 | สภาวัฒนธรรม | กองการศึกษาฯ
|  | โครงการต่างๆ ในการขับเคลื่อนส่งเสริมและทำนุบำรุง |  | อำเภอบัวใหญ่
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
รวม | 8 |  | 450000
27

## ยุทธศาสตร์ที่ 8
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดิน | 30000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| สาธารณประโยชน์ | สาธารณประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย |  | บัวใหญ่
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์
รวม | 1 |  | 30000
28

## ยุทธศาสตร์ที่ 9
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน | 60000 | ศูนย์ฝึกอบรมฯ | สำนักงานปลัด
อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
2 | โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ตำบลบัวใหญ่ | อัคคีภัยตำบลบัวใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
3 | โครงการทำแนวป้องกันไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำแนวป้องกันไฟ | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
เพื่อป้องกันอัคคีภัย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
4 | โครงการบูรณาการร่วมกำจัดผักตบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อ | 30000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ชวาในช่วงฤดูน้ำหลาก | วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ลดอุบัติเหตุ | 90000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
6 | โครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร | 20000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
29
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการออกเยี่ยมประชาชนให้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ | 10000 | ตำบลบัวใหญ่ | สำนักงานปลัด
| คำแนะนำปลอดภัยจากอัคคีภัย | อุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 7 |  | 250000
30