รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

(แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่)

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาและพิจารณาร่างแผนพัฒนา ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาขึ้น และได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานและได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2551 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รายงานผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อฝ่ายบริหารแล้ว ทางฝ่ายบริหาร ขอนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1/2551  ในเดือน ธันวาคม นี้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย. 2551) ของ อบต.บัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณประจำปี 2251 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 รายการ* | 6,609,603 |
| 2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 60 รายการ* | 813,555 |
| 3.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 6 รายการ* | 220,000 |
| 4.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อย่างยั่งยืน | 6 รายการ* | 251,500 |
| 5.การพัฒนาการท่องเที่ยว | 2 โครงการ | 60,000 |
| 6.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 40 รายการ* | 5,533,615 |
| 7.น้ำแก้จน | 9 โครงการ | 458,200 |
| 8.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 1 โครงการ | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 167 รายการ | 13,951,473 |

หมายเหตุ   *เป็นจำนวนที่นับตามจำนวนฎีกา รวมทั้งรายละเอียดรายการค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่ใช้ในสำนักงานทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย. 2551) ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้

- 2 -

โครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตอง ม.1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพลวง ม.2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเนิน ม.4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยโจด ม.6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำอ้อม ม.11 ซ่อมแซมถนนดิน บ้านท่าเนิน ม.4 ซ่อมแซมถนลูกรัง ม.2 – ม.8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5- ม.6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 –คูมะค่า ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองตะไก้ ม.7 ซ่อมแซมถนน คสล.ม.1-ม.4 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4-ม.8 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2-ม.7 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5-ม.6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 ต่อเติมศาลากลางบ้าน ม.6 ต่อเติมศาลากลางบ้าน ม.5 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.5 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.6. ก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันเก่า ม.12 ปรับปรุงถนนดิน ม.4 ก่อสร้างชมรมผู้สูงอายุ ม.10 ก่อสร้างศาลาชมรมผู้สูงอายุ ม.11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระครก ม.10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปรือ ม.5 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.กาบบัวแดง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพะเนียด ม.3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแคน ม.8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนฆ่าเสือ ม.9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง ม.13 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ ม.14 ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มสวนผัก ม.4 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.หน้าวัด ม.7 ซ่อมแซมถนนดิน ม.3 – โนนใบบัว ปรับปรุงถนนสาย ม.6 – ม.5 ซ่อมแซมถนนดินบ้านน้ำอ้อม ม.11 ซ่อมแซมถนนดิน ม.1 (ซ.หลัง อบต.) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ม.2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์ ศสมช.ม.4 วางท่อระบายน้ำ ม.6 ขยายเขตวางท่อน้ำประปา ม.6 | 457,000 99,500 137,500 265,800 245,700 62,000 44,000 41,000 61,000 19,000 53,000 139,000 90,000 405,000 31,000 44,000 81,000 80,000 58,000 96,000 170,000 30,000 115,000 114,500 114,000 114,000 73,000 199,000 126,900 216,000 125,900 164,900 42,500 99,000 34,800 98,000 97,000 59,000 80,000 9,076.82 22,026 38,000 6,300 | 456,000 98,000 137,000 265,000 245,000 62,000 44,000 41,000 61,000 19,000 53,000 139,000 90,000 405,000 31,000 44,000 81,000 80,000 58,000 96,000 170,000 30,000 115,000 114,500 114,000 114,000 73,000 199,000 126,900 216,000 125,900 164,900 42,500 99,000 34,800 98,000 97,000 59,000 80,000 9,076.82 22,026 38,000 6,300 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 4,658,403 | 4,653,903 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์,วัสดุคอมฯ จ้างเหมาเดินระบบแลน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า+วิทยุสื่อสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์แนะนำภาษี ค่าจ้างเหมาทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำกระทง ค่าจัดซื้อธง ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อเครื่องสังฆทาน จัดซื้อเครื่องคอมฯครบชุดพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างจัดทำเว็บไซด์ ค่าจัดซื้อ วีซีดี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานกิจการสภา อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.บัวใหญ่ จัดซื้อเต็นท์ จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ,รถยนต์ส่วนกลาง จัดซื้อวัสดุสนาม ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร(ค่าวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์) ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลฯ(ค่าจัดซื้อเครื่องคอมฯ) ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลฯ(ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง จัดทำใบประกาศผู้ชำระภาษีดีเด่น จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้ออ่างบัว (วัสดุตกแต่ง) ติดตั้งวิทยุสื่อสาร+ อุปกรณ์ จัดทำป้ายโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าวัสดุยานพาหนะ+ขนส่ง ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง จัดซื้อหนังสือคู่มือเลือกตั้ง จัดทำป้ายเลือกตั้ง จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จัดซื้อวัสดุศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ค่าวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่านำส่งหนังสือแจ้งเข้าบ้าน ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำตรายางและวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ค่าวัสดุไฟฟ้าสถานที่นับคะแนน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ค่าอาหารประชุมสภา อุดหนุนตามโครงการที่พักรอผู้มาติดต่อราชการ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมฯ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุ,เครื่องแต่งกาย อปพร. อุดหนุนโครงการที่พักรอผู้มาติดต่อราชการอำเภอ อุดหนุนชมรมท้องถิ่นท้องที่ ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งนายก/สมาชิก | 21,200 7,900 17,500 115,923 15,000 43,200 50,000 40,000 4,000 4,500 86,400 42,000 3,499 20,230 10,000 35,000 4,000 13,895.02 100,000 25,000 15,000 35,000 40,000 25,000 20,000 3,000 12,000 6,000 6,670 4,200 8,590 2,650 18,318 3,000 27,390 27,390 98,600 18,875 11,450 9,998 2699.33 17,400 6,816 5,235 2,748 27,340 18,143 1,200 3,525 83,366 52,690 20,000 9,000 25,000 6,900 35,162 50,000 25,000 50,000 28,200 | 21,200 7,900 17,500 115,923 15,000 43,200 50,000 40,000 4,000 4,500 86,400 42,000 3,499 20,230 10,000 35,000 4,000 13,895.02 100,000 25,000 15,000 35,000 40,000 25,000 20,000 3,000 12,000 6,000 6,670 4,200 8,590 2,650 18,318 3,000 27,390 27,390 98,600 18,875 11,450 9,998 2699.33 17,400 6,816 5,235 2,748 27,340 18,143 1,200 3,525 83,366 52,690 20,000 9,000 25,000 6,900 35,162 50,000 25,000 50,000 28,200 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 813,555 | 813,555 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ของราษฎรเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

- 5 -

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ต.บัวใหญ่ อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงไก้พื้นบ้าน อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดินและปลูกผัก ม.5 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลา ม.11 อุดหนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.12 | 100,000 20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 | 100,000 20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 220,000 | 220,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1 ปรับเกรดคูลำห้วยและเสริมดิน ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองลิงขี้ ม.7-ม.8 ค่าจัดซื้อต้นไม้และพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์ภายใน อบต. ปลูกต้นไม้ประจำชาติ | 10,000 53,000 82,000 48,500 13,000 45,000 | 10,000 53,000 82,000 48,500 13,000 45,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 251,500 | 251,500 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาการท่องเที่ยว

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | งานประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ (ม.5,ม.14) | 40,000 20,000 | 40,000 20,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 60,000 | 60,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

- 6 -

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | จัดซื้อถุงยังชีพ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว อุดหนุนการดำเนินงาน อสม. ทั้ง 14 หมู่บ้าน อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ต.บัวใหญ่ อุดหนุนการดำเนินงาน อสม. ม.10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อุดหนุนโครงการชุมชนเข้มแข็ง อุดหนุนชุมชนเข้มแข็งคุ้มตะวันออก,ตก ม.2 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.บัวใหญ่ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ จ้างเหมาปูกระเบื้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อุดหนุน รร.ในเขตตำบล (ทีมฟุตซอล ม.1) จัดกิจกรรมวันเด็ก (ม.1,6,7,9,13) อุดหนุน รร.ตามโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในเขตตำบล ครั้งที่ 1 จัดซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเสื้อกีฬา จัดซื้อทรายอะเบทและเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า อุดหนุนอาหารเสริม(นม) รร. จ้าง นศ.ทำงานช่วงปิดเทอม จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุดหนุน กศน.ต.บัวใหญ่ อุดหนุนสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการ ต.บัวใหญ่ อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในเขตตำบล ครั้งที่ 2 จัดซื้อถุงยังชีพ จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำใบประกาศครอบครัวอบอุ่น ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ค่าอาหารเสริม (นม ศพด.) | 49,400 100,000 140,000 78,000 10,000 66,430 245,000 10,000 29,000 32,500 1,881,500 132,000 547,000 17,000 5,000 50,000 25,000 395,000 68,400 199,997 99,900 20,000 302,920.48 56,760 249,000 20,000 50,000 395,000 27,500 44,700 10,000 12,530 3,360 25,500 8,795 9,600 10,560 22,500 74,686.60 9,075.84 | 49,400 100,000 140,000 78,000 10,000 66,430 245,000 10,000 29,000 32,500 1,881,500 132,000 547,000 17,000 5,000 50,000 25,000 395,000 68,400 199,997 99,900 20,000 302,920.48 56,760 249,000 20,000 50,000 395,000 27,500 44,700 10,000 12,530 3,360 25,500 8,795 9,600 10,560 22,500 74,686.60 9,075.84 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 5,533,615 | 5,533,615 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7. น้ำแก้จน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการส่งเสริมให้มีน้ำใช้ทางการเกษตร ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ม.12 ขุดสระกักเก็บน้ำ ม.10 ซ่อมแซมคันคูลำห้วย ม.3 ปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.5 ซ่อมแซมประตูน้ำ ม.6 ขุดขยายลำห้วยปรับแต่งคันคู ม.9 ซ่อมแซมถนนดินข้ามลำห้วย ม.9 ซ่อมแซมคันคูหนองลิงขี้ ม.7 ขุดลอกลำห้วยคุ้มหัวสะพาน ม.4 | 49,000 98,000 12,800 13,600 6,500 25,000 79,000 47,000 83,000 | 49,000 98,000 12,800 13,600 6,500 25,000 79,000 47,000 83,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 413,900 | 413,900 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ม.5 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 5,000 | 5,000 |  |

............................................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 (ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)

.......................................................

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาและพิจารณาร่างแผนพัฒนา ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาขึ้น และได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานและได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2551 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รายงานผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อฝ่ายบริหารแล้ว และทางฝ่ายบริหารได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่แล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่  1/2551   เมื่อวันที่  12  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2551  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตามรายงานดังต่อไปนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2551

(แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.บัวใหญ่)

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย. 2551)

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณประจำปี 2251 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 รายการ* | 6,609,603 |
| 2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 60 รายการ* | 813,555 |
| 3.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 6 รายการ* | 220,000 |
| 4.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อย่างยั่งยืน | 6 รายการ* | 251,500 |
| 5.การพัฒนาการท่องเที่ยว | 2 โครงการ | 60,000 |
| 6.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 40 รายการ* | 5,533,615 |
| 7.น้ำแก้จน | 9 โครงการ | 458,200 |
| 8.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 1 โครงการ | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 167 รายการ | 13,951,473 |

หมายเหตุ   *เป็นจำนวนที่นับตามจำนวนฎีกา รวมทั้งรายละเอียดรายการค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่ใช้ในสำนักงานทั้งหมด

- 2 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย. 2551) ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตอง ม.1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพลวง ม.2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเนิน ม.4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยโจด ม.6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำอ้อม ม.11 ซ่อมแซมถนนดิน บ้านท่าเนิน ม.4 ซ่อมแซมถนลูกรัง ม.2 – ม.8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5- ม.6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 –คูมะค่า ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองตะไก้ ม.7 ซ่อมแซมถนน คสล.ม.1-ม.4 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4-ม.8 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2-ม.7 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5-ม.6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 ต่อเติมศาลากลางบ้าน ม.6 ต่อเติมศาลากลางบ้าน ม.5 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.5 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.6. ก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันเก่า ม.12 ปรับปรุงถนนดิน ม.4 ก่อสร้างชมรมผู้สูงอายุ ม.10 ก่อสร้างศาลาชมรมผู้สูงอายุ ม.11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระครก ม.10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปรือ ม.5 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.กาบบัวแดง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพะเนียด ม.3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแคน ม.8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนฆ่าเสือ ม.9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง ม.13 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ ม.14 ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มสวนผัก ม.4 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.หน้าวัด ม.7 ซ่อมแซมถนนดิน ม.3 – โนนใบบัว ปรับปรุงถนนสาย ม.6 – ม.5 ซ่อมแซมถนนดินบ้านน้ำอ้อม ม.11 ซ่อมแซมถนนดิน ม.1 (ซ.หลัง อบต.) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ม.2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์ ศสมช.ม.4 วางท่อระบายน้ำ ม.6 ขยายเขตวางท่อน้ำประปา ม.6 | 457,000 99,500 137,500 265,800 245,700 62,000 44,000 41,000 61,000 19,000 53,000 139,000 90,000 405,000 31,000 44,000 81,000 80,000 58,000 96,000 170,000 30,000 115,000 114,500 114,000 114,000 73,000 199,000 126,900 216,000 125,900 164,900 42,500 99,000 34,800 98,000 97,000 59,000 80,000 9,076.82 22,026 38,000 6,300 | 456,000 98,000 137,000 265,000 245,000 62,000 44,000 41,000 61,000 19,000 53,000 139,000 90,000 405,000 31,000 44,000 81,000 80,000 58,000 96,000 170,000 30,000 115,000 114,500 114,000 114,000 73,000 199,000 126,900 216,000 125,900 164,900 42,500 99,000 34,800 98,000 97,000 59,000 80,000 9,076.82 22,026 38,000 6,300 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 4,658,403 | 4,653,903 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์,วัสดุคอมฯ จ้างเหมาเดินระบบแลน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า+วิทยุสื่อสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์แนะนำภาษี ค่าจ้างเหมาทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำกระทง ค่าจัดซื้อธง ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อเครื่องสังฆทาน จัดซื้อเครื่องคอมฯครบชุดพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างจัดทำเว็บไซด์ ค่าจัดซื้อ วีซีดี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานกิจการสภา อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.บัวใหญ่ จัดซื้อเต็นท์ จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ,รถยนต์ส่วนกลาง จัดซื้อวัสดุสนาม ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร(ค่าวัสดุ และอื่นๆ ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลฯ(ค่าจัดซื้อเครื่องคอมฯ) ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลฯ(ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง จัดทำใบประกาศผู้ชำระภาษีดีเด่น จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้ออ่างบัว (วัสดุตกแต่ง) ติดตั้งวิทยุสื่อสาร+ อุปกรณ์ จัดทำป้ายโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าวัสดุยานพาหนะ+ขนส่ง ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง จัดซื้อหนังสือคู่มือเลือกตั้ง จัดทำป้ายเลือกตั้ง จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จัดซื้อวัสดุศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ค่าวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่านำส่งหนังสือแจ้งเข้าบ้าน ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำตรายางและวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ค่าวัสดุไฟฟ้าสถานที่นับคะแนน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ค่าอาหารประชุมสภา อุดหนุนตามโครงการที่พักรอผู้มาติดต่อราชการ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมฯ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุ,เครื่องแต่งกาย อปพร. อุดหนุนโครงการที่พักรอผู้มาติดต่อราชการอำเภอ อุดหนุนชมรมท้องถิ่นท้องที่ ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งนายก/สมาชิก | 21,200 7,900 17,500 115,923 15,000 43,200 50,000 40,000 4,000 4,500 86,400 42,000 3,499 20,230 10,000 35,000 4,000 13,895.02 100,000 25,000 15,000 35,000 40,000 25,000 20,000 3,000 12,000 6,000 6,670 4,200 8,590 2,650 18,318 3,000 27,390 27,390 98,600 18,875 11,450 9,998 2699.33 17,400 6,816 5,235 2,748 27,340 18,143 1,200 3,525 83,366 52,690 20,000 9,000 25,000 6,900 35,162 50,000 25,000 50,000 28,200 | 21,200 7,900 17,500 115,923 15,000 43,200 50,000 40,000 4,000 4,500 86,400 42,000 3,499 20,230 10,000 35,000 4,000 13,895.02 100,000 25,000 15,000 35,000 40,000 25,000 20,000 3,000 12,000 6,000 6,670 4,200 8,590 2,650 18,318 3,000 27,390 27,390 98,600 18,875 11,450 9,998 2699.33 17,400 6,816 5,235 2,748 27,340 18,143 1,200 3,525 83,366 52,690 20,000 9,000 25,000 6,900 35,162 50,000 25,000 50,000 28,200 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 813,555 | 813,555 |  |

- 5 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ของราษฎรเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ต.บัวใหญ่ อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงไก้พื้นบ้าน อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดินและปลูกผัก ม.5 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลา ม.11 อุดหนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.12 | 100,000 20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 | 100,000 20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 220,000 | 220,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1 ปรับเกรดคูลำห้วยและเสริมดิน ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองลิงขี้ ม.7-ม.8 ค่าจัดซื้อต้นไม้และพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์ภายใน อบต. ปลูกต้นไม้ประจำชาติ | 10,000 53,000 82,000 48,500 13,000 45,000 | 10,000 53,000 82,000 48,500 13,000 45,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 251,500 | 251,500 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาการท่องเที่ยว

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | งานประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ (ม.5,ม.14) | 40,000 20,000 | 40,000 20,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 60,000 | 60,000 |  |

- 6 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | จัดซื้อถุงยังชีพ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว อุดหนุนการดำเนินงาน อสม. ทั้ง 14 หมู่บ้าน อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ต.บัวใหญ่ อุดหนุนการดำเนินงาน อสม. ม.10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อุดหนุนโครงการชุมชนเข้มแข็ง อุดหนุนชุมชนเข้มแข็งคุ้มตะวันออก,ตก ม.2 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.บัวใหญ่ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ จ้างเหมาปูกระเบื้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อุดหนุน รร.ในเขตตำบล (ทีมฟุตซอล ม.1) จัดกิจกรรมวันเด็ก (ม.1,6,7,9,13) อุดหนุน รร.ตามโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในเขตตำบล ครั้งที่ 1 จัดซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเสื้อกีฬา จัดซื้อทรายอะเบทและเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า อุดหนุนอาหารเสริม(นม) รร. จ้าง นศ.ทำงานช่วงปิดเทอม จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุดหนุน กศน.ต.บัวใหญ่ อุดหนุนสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการ ต.บัวใหญ่ อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในเขตตำบล ครั้งที่ 2 จัดซื้อถุงยังชีพ จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำใบประกาศครอบครัวอบอุ่น ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ค่าอาหารเสริม (นม ศพด.) | 49,400 100,000 140,000 78,000 10,000 66,430 245,000 10,000 29,000 32,500 1,881,500 132,000 547,000 17,000 5,000 50,000 25,000 395,000 68,400 199,997 99,900 20,000 302,920.48 56,760 249,000 20,000 50,000 395,000 27,500 44,700 10,000 12,530 3,360 25,500 8,795 9,600 10,560 22,500 74,686.60 9,075.84 | 49,400 100,000 140,000 78,000 10,000 66,430 245,000 10,000 29,000 32,500 1,881,500 132,000 547,000 17,000 5,000 50,000 25,000 395,000 68,400 199,997 99,900 20,000 302,920.48 56,760 249,000 20,000 50,000 395,000 27,500 44,700 10,000 12,530 3,360 25,500 8,795 9,600 10,560 22,500 74,686.60 9,075.84 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 5,533,615 | 5,533,615 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7. น้ำแก้จน

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการส่งเสริมให้มีน้ำใช้ทางการเกษตร ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ม.12 ขุดสระกักเก็บน้ำ ม.10 ซ่อมแซมคันคูลำห้วย ม.3 ปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.5 ซ่อมแซมประตูน้ำ ม.6 ขุดขยายลำห้วยปรับแต่งคันคู ม.9 ซ่อมแซมถนนดินข้ามลำห้วย ม.9 ซ่อมแซมคันคูหนองลิงขี้ ม.7 ขุดลอกลำห้วยคุ้มหัวสะพาน ม.4 | 49,000 98,000 12,800 13,600 6,500 25,000 79,000 47,000 83,000 | 49,000 98,000 12,800 13,600 6,500 25,000 79,000 47,000 83,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 413,900 | 413,900 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2551) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เสนอต่อสภาฯ และได้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ประมาณการ | จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ม.5 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 5,000 | 5,000 |  |

รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ รวม  167  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,951,473  บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2551

..........................................................

(นายวีระศักดิ์   วัชรภิรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่